## PIDCS-2013 1H
Actividades de Promoción y Seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades (2013) | [51 empty] | 2014
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social | Titular de la IES | Oficio de nombramiento | 1 | bar: MAYO 18 to MAYO 20
2 | Establecer la coordinación con el CGUTP para acordar lo referente a la contraloría social | Responsable de Contraloría Social | Actividad | 1 | bar: MAYO 18 to MAYO 20
3 | Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo a la CGUTP para su aprobación y capturarlo en los formatos Excel-SICS. | Responsable de Contraloría Social | Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social | 1 | bar: MAYO 18 to MAYO 20
2. PROMOCIÓN
1 | Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa. | IES | Información publicada | 1 | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
2 | Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual del Comité a través de la página de Internet Institucional. | IES | Formatos de Cédula de Vigilancia e Informe Anual del Comité | 1 | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
3 | Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa. | Responsable de Contraloría Social | Asesoría | XX indicar la cantidad | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
4 | Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social. | Responsable de Contraloría Social de las IES | Comités | XX indicar la cantidad | bar: JULIO 27 to NOVIEMBRE 44
5 | Registrar en los formatos Excel-SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo Paso a Paso. | Responsable de Contraloría Social de las IES | Acta de registro de Comité | XX indicar la cantidad | bar: JULIO 27 to NOVIEMBRE 44
6 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en los formatos Excel-SICS. | Responsable de Contraloría Social de las IES | Minutas | XX indicar la cantidad | bar: JULIO 27 to NOVIEMBRE 44
3 SEGUIMIENTO
1 | Capturar en los formatos Excel-SICS las actividades de promoción de contraloría social (trimestral). | Responsable de Contraloría Social | Información capturada | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
2 | Captura de las cédulas de vigilancia en los formatos Excel-SICS (Trimestral). | Responsable de Contraloría Social de las IES | Cédulas e capturadas | XX indicar la cantidad | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
3 | Captura del informe final de las actividades de contraloría social en los formatos Excel-SICS. | Responsable de Contraloría Social de las IES | Informe capturado | XX indicar la cantidad
4 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas. | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia presentada | XX indicar la cantidad | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
5 | Capturar en los formatos Excel-SICS las quejas y denuncias. | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia capturada | XX indicar la cantidad | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
6 | Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora. | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
7 | Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas. | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
(Grado y Nombre) Responsable de Contraloría Social (Universidad Tecnológica ________ )
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2013

## PIDCS-2013 4H
Actividades de Promoción y Seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades (2013) | [51 empty] | 2014
[5 empty] | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social | Titular de la IES | Oficio de nombramiento | 1 | bar: MAYO 18 to MAYO 20
2 | Establecer la coordinación con el CGUTP para acordar lo referente a la contraloría social | Responsable de Contraloría Social | Actividad | 1 | bar: MAYO 18 to MAYO 20
3 | Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo a la CGUTP para su aprobación y capturarlo en los formatos Excel-SICS. | Responsable de Contraloría Social | Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social | 1 | bar: MAYO 18 to MAYO 20
2. PROMOCIÓN
1 | Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa. | IES | Información publicada | 1 | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
2 | Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual del Comité a través de la página de Internet Institucional. | IES | Formatos de Cédula de Vigilancia e Informe Anual del Comité | 1 | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
3 | Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa. | Responsable de Contraloría Social | Asesoría | XX indicar la cantidad | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
4 | Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social. | Responsable de Contraloría Social de las IES | Comités | XX indicar la cantidad | bar: JULIO 27 to NOVIEMBRE 44
5 | Registrar en los formatos Excel-SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo Paso a Paso. | Responsable de Contraloría Social de las IES | Acta de registro de Comité | XX indicar la cantidad | bar: JULIO 27 to NOVIEMBRE 44
6 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en los formatos Excel-SICS. | Responsable de Contraloría Social de las IES | Minutas | XX indicar la cantidad | bar: JULIO 27 to NOVIEMBRE 44
3 SEGUIMIENTO
1 | Capturar en los formatos Excel-SICS las actividades de promoción de contraloría social (trimestral). | Responsable de Contraloría Social | Información capturada | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
2 | Captura de las cédulas de vigilancia en los formatos Excel-SICS (Trimestral). | Responsable de Contraloría Social de las IES | Cédulas e capturadas | XX indicar la cantidad | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
3 | Captura del informe final de las actividades de contraloría social en los formatos Excel-SICS. | Responsable de Contraloría Social de las IES | Informe capturado | XX indicar la cantidad
4 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas. | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia presentada | XX indicar la cantidad | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
5 | Capturar en los formatos Excel-SICS las quejas y denuncias. | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia capturada | XX indicar la cantidad | bar: MAYO 18 to DICIEMBRE 52
6 | Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora. | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
7 | Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas. | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
(Grado y Nombre) Responsable de Contraloría Social (Universidad Tecnológica ________ )
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2013

## prog anual trab (hidden)
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [51 empty] | 2013
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Designar o ratificar al responsable de las actividades de contraloría social. | Instancia Normativa | Oficio de nombramiento | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
2 | Revisar, y en su caso actualizar el Esquema de la Contraloría Social en la operación del Programa Federal correspondiente al año 2013. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: AGOSTO 34 to NOVIEMBRE 45
3 | Revisar, y en su caso actualizar la Guía Operativa de la Contraloría Social en la operación del Programa Federal. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
4 | Revisar, y en su caso actualizar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social en la operación del Programa Federal. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
5 | Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación el Esquema de Contraloría Social 2013. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: AGOSTO 34 to NOVIEMBRE 45
6 | Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación la Guía de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). | Instancia Normativa | Documento | 2 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
7 | Revisar y, en su caso, actualizar el plan de difusión. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
8 | Revisar, en su caso, actualizar la plantilla de cédula de vigilancia e informe anual de comité y capturar ambos formatos en el SICS. | Instancia Normativa | Captura Realizada | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
9 | Adecuar los instrumentos jurídicos incluyendo elementos para la promoción del programa federal en contraloría social y gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Anexos de Ejecución de cada Ejecutora. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
10 | Elaborar el documento de capacitación para los Responsables de Contraloría Social de las Ejecutoras del Programa. | Instancia Normativa | Documento | 1 | bar: MARZO 11 to JUNIO 23
11 | Solicitar a los Responsables de Contraloría Social de las ejecutoras la captura de los Programas Institucionales de Difusión de la Contraloría Social (PIDCS) alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS. | Instancia Normativa | PIDCS | 50 | bar: MARZO 11 to MAYO 21
2. PROMOCIÓN
1 | Enviar al titular y al Responsable de CS de cada IES el aviso sobre la realización de las actividades de CS y la difusión a través de la página Web institucional, informando que el Esquema y la Guía Operativa, validados por la Unidad están a disposición en la página de Internet del Programa y correo electrónico. | Instancia Normativa | Aviso | 50 | bar: MARZO 11 to JUNIO 23
2 | Difundir el Esquema, el Plan de Difusión, la Guía Operativa, el PATCS, la Cédula de Vigilancia y el Informe Anual de los Comités 2012 validados por la SFP en la página de Internet del Programa y correo electrónico. | Instancia Normativa | Documento | 3 | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
3 | Informar a los Responsables de Contraloría Social sobre el sistema de captura de las acciones de contraloría social a través de capacitación, correo electrónico. | Instancia Normativa | Capacitación | 50 | bar: MARZO 11 to AGOSTO 33
4 | Proporcionar capacitación, vía telefónica y correo electrónico, en materia de CS a los responsables de CS. | Instancia Normativa | Capacitación | 75 | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
5 | Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social. | Ejecutora | Comités | 50 | bar: JULIO 27 to NOVIEMBRE 46
6 | Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo Paso a Paso. | Ejecutora | Acta de registro de Comité | 50 | bar: JULIO 27 to NOVIEMBRE 46
7 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS. | Ejecutora | Minutas | 40 | bar: JULIO 27 to NOVIEMBRE 46
3 SEGUIMIENTO
1 | Realizar el seguimiento a las actividades de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Registro | 1 | bar: ABRIL 14 to DICIEMBRE 52
2 | Verificar que las IES adscritas promocionen las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de Internet. | Instancia Normativa | IES | 50 | bar: ABRIL 14 to DICIEMBRE 52
3 | Capturar en el SICS las actividades de promoción y difusión de contraloría social (Trimestral). | Instancia Normativa | Captura Realizada | 1 | bar: ABRIL 15 to ABRIL 16; JULIO 26 to JULIO 27; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
4 | Captura de las cédulas de vigilancia en el SICS (Trimestral). | Ejecutora | Cédulas Capturadas | 1 | bar: ABRIL 15 to ABRIL 16; JULIO 26 to JULIO 27; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
5 | Captura del informe final de las actividades de contraloría social en el SICS. | Ejecutora | Informe | 1
6 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas. | Ejecutora | Captura Realizada | 1
7 | Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora. | Instancia Normativa | Informe | 1
LUIS HUERTA GONZÁLEZ Responsable de Coodinar el PROMEP de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP)
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 2012